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	Показатель
	Значение

	Заказчик
	АО «ДЕМО-МЕТАЛЛ»

	Предмет
	Восстановление антикоррозионного покрытия промышленных металлоконструкций

	Место
	производственная площадка Demo-организации, Нижний Новгород

	Срок
	45 календарных дней после допуска на площадку

	Способ
	Запрос предложений в электронной форме

	НМЦК
	4 950 000 ₽, включая НДС



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАНИЦЫ
ТЗ описывает ремонтное покрытие: обследование, подготовку поверхности, систему слоев, материалы, технологические паузы, HSE, контроль толщины и исполнительные документы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ
	№
	Позиция
	Кол-во
	Ед.
	Требование
	Критерий приемки
	Проверка

	1
	Подготовка поверхности
	1 200
	м²
	абразивоструйная очистка до согласованной степени, удаление ржавчины и пыли, шероховатость по карте технологии.
	поверхность чистая, шероховатость измерена, акт скрытых работ подписан.
	визуальный контроль, профильометр

	2
	Система покрытия
	1 200
	м²
	совместимая трехслойная система для промышленной атмосферы; каждый слой имеет паспорт и карту толщины.
	сухая толщина и равномерность соответствуют карте; дефекты устранены.
	толщиномер, визуальный осмотр

	3
	Исполнительная документация
	1
	компл.
	комплект документов по захваткам с партиями материалов, условиями нанесения и результатами измерений.
	комплект передан и связан с захватками.
	проверка реестра и подписей



3. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
Работы выполняются по захваткам после допуска и ограждения зоны. До окраски оформляется акт подготовки; скрытые операции принимаются до нанесения следующего слоя.
4. ПРИЕМКА И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
план организации работ и допуски
паспорта материалов и карты партии
журнал подготовки и нанесения
акты скрытых работ, измерительные листы, финальный акт
5. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Гарантия результата — 36 месяцев при соблюдении режима эксплуатации. Исполнитель передает журналы подготовки, карты толщины, акты скрытых работ и исполнительную документацию.
6. МАТРИЦА КОНТРОЛЯ
	Контрольная точка
	Когда
	Ответственный
	Запись результата

	Допуск и подготовка
	до работ
	мастер и HSE
	акт допуска

	Скрытые операции
	до следующего слоя
	технадзор
	акт скрытых работ

	Толщина покрытия
	каждая захватка
	лаборант
	измерительная ведомость

	Финальная приемка
	до 7 дней
	комиссия
	финальный акт
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